## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT VÉ XEM PHIM
| Mục tiêu: | Giúp cho việc đặt vé xem phim trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn, áp dụng các tiện ích công nghệ để thúc đẩy marketing, quảng bá nền công nghiệp không khói
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Trương Minh Phương | Lê Quốc Vinh | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng cần thiết của một website bán sách | x | x | 29/08/2022 | 30/08/2022 |  |  | 1 tuần
|  | Tìm hiểu qui trình nghiệp vụ của các website liên quan | x | x | 31/08/2022 | 01/09/2022
|  | Tìm hiểu cách bố trí các phần, các chức năng đặc biệt của website bán sách so với các websie thương mại điện tử khác | x | x | 02/09/2022 | 04/09/2022
2 | Viết đặc tả thiết kế cho website | Thiết kế usecase diagram | x | x | 05/09/2022 | 06/09/2022 |  |  | 1 tuần
|  | Viết đặc tả và vẽ các diagram cần thiết cho các usecase tương ứng với từng chức năng | x | x | 07/09/2022 | 09/09/2022
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu | x | x | 09/09/2022 | 10/09/2022
|  | Thiết kế mô hình kiến trúc | x | x | 11/09/2022 | 11/09/2022
3 | Thu thập thông tin sản phẩm | Thu thập thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu | x | x | 12/09/2022 | 18/09/2022 |  |  | 1 tuần
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu ReactJS, Java Spring, MongoDB | x | x | 19/09/2022 | 25/09/2022 |  |  | 1 tuần
5 | Thiết kế giao diện | Design giao diện các trang trên phần mềm Figma |  | x | 26/09/2022 | 29/09/2022 |  |  | 2 tuần
|  | Xây dựng Header, Footer, Navigation |  | x | 30/09/2022 | 30/09/2022
|  | Xây dựng Register & Sign-inPage |  | x | 01/10/2022 | 01/10/2022
|  | Xây dựng HomePage |  | x | 02/10/2022 | 02/10/2022
|  | Xây dựng TicketPage |  | x | 03/10/2022 | 03/10/2022
|  | Xây dựng TicketDetailsPage |  | x | 04/10/2022 | 04/10/2022
|  | Xây dựng ProfilePage |  | x | 05/10/2022 | 05/10/2022
|  | Xây dựng AdminPage |  | x | 06/10/2022 | 06/10/2022
|  | Xây dựng các Page khác |  | x | 07/10/2022 | 09/10/2022
6 | Xây dựng chức năng cho website | Trang chủ (hiển thị sản phẩm nổi bật, tìm kiếm sản phẩm) | x |  | 10/10/2022 | 10/10/2022 |  |  | 2 tuần
|  | Trang sản phẩm | x |  | 10/10/2022 | 10/10/2022
|  | Xem danh mục sản phẩm | x |  | 11/10/2022 | 11/10/2022
|  | Xem chi tiết thông tin sản phẩm | x |  | 11/10/2022 | 11/10/2022
|  | Trang liên hệ (tên cửa hàng, địa chỉ, số điện thoại, google maps) | x |  | 11/10/2022 | 11/10/2022
|  | Đăng nhập, đăng ký thành viên | x |  | 12/10/2022 | 12/10/2022
|  | Phân quyền (admin, khách hàng) | x |  | 12/10/2022 | 12/10/2022
|  | Trang quản trị | x |  | 13/10/2022 | 17/10/2022
|  | Quản lý thông tin cá nhân | x |  | 18/10/2022 | 18/10/2022
|  | Mua hàng | x |  | 19/10/2022 | 19/10/2022
|  | Xử lý đơn hàng | x |  | 19/10/2022 | 19/10/2022
|  | Xác thực tài khoản thông qua gmail | x |  | 20/10/2022 | 20/10/2022
|  | Gửi hóa đơn đặt hàng về gmail cho khách hàng | x |  | 20/10/2022 | 20/10/2022
|  | Các chức năng khác | x |  | 21/10/2022 | 23/10/2022
7 | Hoàn thiện cho website | Kết nối giao diện với các chức năng | x | x | 24/10/2022 | 20/11/2022 |  |  | 4 tuần
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website | x | x | 21/11/2022 | 23/11/2022 |  |  | 1 tuần
|  | Kiểm tra tổng thể website so với đặc tả ban đầu | x | x | 24/11/2022 | 27/11/2022
9 | Bổ sung | Nhận xét và bổ sung nếu cần | x | x | 28/11/2022 | 04/12/2022 |  |  | 1 tuần
10 | Tổng kết | Viết báo cáo | x | x | 05/12/2022 | 09/12/2022 |  |  | 1 tuần
|  | Làm powerpoint | x | x | 10/12/2022 | 11/12/2022